1.pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

# 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” (turpmāk – SAM) 2.2.3.5. pasākuma “Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās” (turpmāk – pasākums) projekta iesnieguma pirmās atlases kārtas aizpildīšanas metodika (turpmāk – metodika)

Metodika ir sagatavota, ievērojot Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 54 *“Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.5. pasākuma “Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”* (turpmāk – MK noteikumi), projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums) un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos nosacījumus un skaidrojumus. Projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – KPVIS) <https://projekti.cfla.gov.lv/>.

Visus projekta iesnieguma datu laukus aizpilda latviešu valodā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā noteiktos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III nodaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma sadaļām un pielikumiem, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajos projekta iesnieguma sadaļas datu laukos. Visi projekta iesnieguma aizpildīšanas ieteikumi, paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti “*zilā krāsā*”, papildus tehniskas norādes noformētas “pelēkā krāsā”.

Papildus, aizpildot projekta iesniegumu KPVIS, izmantojama KPVIS elektroniskā lietotāju rokasgrāmata (eLRG) - <https://elrg.cfla.gov.lv/>, kurā pieejamas aktuālās KPVIS funkcionalitāšu tehniskās un biznesa lietošanas instrukcijas, t.sk. par KPVIS ekrānskatiem, specifiskām datu ievades prasībām un pielietojamiem risinājumiem.

* *Vēršam uzmanību, ka metodikā iekļautajiem KPVIS ekrānskatiem ir tikai informatīvs raksturs ar mērķi sniegt priekšstatu par attiecīgās sadaļas vizuālo izskatu un tie pilnībā neatspoguļo pasākuma nosacījumus.*

# Projekta iesniegums

## SADAĻA - PROJEKTA IESNIEDZĒJS

## 1.tabula

|  |  |
| --- | --- |
|  | Projekta nosaukums  Ievada informāciju  *Norāda projekta nosaukumu, kas kodolīgi atspoguļo projekta mērķi. Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu.* |
| **Projekta iesniedzēja nosaukums**  *Norāda projekta iesniedzēja juridisko nosaukumu.*  *Projekta iesniedzējs ir noteikts MK noteikumu 11.1. apakšpunktā:*   * *Rīgas valstspilsēta (turpmāk – Rīgas pašvaldība);* * *Liepājas valstspilsēta (turpmāk – Liepājas pašvaldība).* |
| **Patiesā labuma guvējs**  Lauks tiek automātiski aizpildīts |
| **Projekta iesniedzēja veids**  Lauks tiek automātiski aizpildīts |
| **Projekta iesniedzēja tips**  Izvēlas atbilstošo no klasifikatora:   * *lielais uzņēmums* * *MVU* * *N/A*   *Norāda N/A, jo uz šajā SAM pasākumā noteikto projekta iesniedzēju neattiecas Regulas 651/2014 1.pielikuma nosacījumi.* |
| **Vai ir valsts budžeta finansēta institūcija?**  Izvēlas atbilstošo no klasifikatora:   * ***Nē*** |
| **Projekta iesniedzēja NACE klasifikators**  Ievada informāciju  *No vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora – NACE 2. redakcijas izvēlas projekta iesniedzēja pamatdarbībai atbilstošo klasi (četru ciparu kodu) un nosaukumu.*   * *Lai meklētu NACE kodu, jāievada pirmie trīs simboli.* * *Ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības, šajā datu laukā norāda galveno pamatdarbību (arī tad, ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas), jo šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām.*   *NACE 2. redakcijas klasifikators pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/nace-2-red/nace-saimniecisko-darbibu-statistiska-klasifikacija-eiropas-kopiena-2-redakcija.* |

**SADAĻA - PROJEKTA APRAKSTS**

### Vispārīgi

### 1.1. Kopsavilkums (informācija par projektā plānotajām darbībām, izmaksām, projekta īstenošanas laiku, kas publicējama vietnē esfondi.lv)

### *A white background with black text Description automatically generated*

*Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu aizpildīšanas.*

***Kopsavilkumā projekta iesniedzējs sniedz visaptverošu, īsu un strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots, t.sk. norāda informāciju par:***

* *projekta mērķi (īsi);*
* *galvenajām projekta darbībām (atbilstoši projekta iesnieguma sadaļā “Darbības” paredzētajam);*
* *plānotajiem rezultātiem;*
* *projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējuma apmēru (atbilstoši projekta iesnieguma sadaļā “Finansēšanas plāns” norādītajam);*
* *projekta īstenošanas laiku (atbilstoši projekta iesnieguma sadaļā “Īstenošanas grafiks” paredzētajam).*
* *Par projekta īstenošanas sākumu uzskatāms vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas datums, taču izmaksas par projekta darbību īstenošanu, atbilstoši MK noteikumu 36.punktā noteiktajam, ir attiecināmas no MK noteikumu spēkā stāšanās dienas – 2024. gada 19. janvāra, izņemot projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2021. gada 1. janvāra.*
* *Atbilstoši MK noteikumu 6.un 39. punktam projektu īsteno 36 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2028. gada 31.decembrim. Projektā norāda faktisko plānoto projekta īstenošanas termiņu.*
* ***Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē*** [***www.esfondi.lv***](https://www.esfondi.lv/sakums)**.**

### 1.2. Projekta mērķis

*A white rectangular object with a black border

Description automatically generated*

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs norāda MK noteikumu 2. punktam atbilstošu projekta mērķi****:*

*samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, īstenojot gaisa piesārņojumu mazinošus pasākumus saskaņā ar Rīgas pašvaldības un Liepājas pašvaldības gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu.*

***Projekta mērķim jābūt:***

* ***atbilstošam problēmas risinājumam*** *;*
* ***sasniedzamam****, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamiem resursiem var sasniegt projektā plānotā termiņā;*
* ***skaidri definētam,*** *lai projektam beidzoties var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts.*

### Projekta īstenošanas vieta

**2.tabula**

|  |  |
| --- | --- |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated | **Projekta īstenošanas vieta**  Ievada projekta īstenošanas vietas adresi  Ieraksta vismaz trīs simbolus, lai meklētu adresi |
| **Kadastra numurs**  Var norādīt īpašuma kadastra numuru (11 cipari)  *Tikai kadastra numuru un kadastra apzīmējumu norāda, ja nav zināma adrese* |
| **Kadastra apzīmējums**  Norāda kadastra apzīmējumu vai ēkas kadastra apzīmējumu (14 cipari)  *Norāda projekta īstenošanas vietas kadastra apzīmējumu vai konkrētās ēkas kadastra apzīmējumu.* |
| **Projekta īstenošanas vietas apraksts**  Ievada informāciju.  *Norāda informāciju par projekta īstenošanas vietu, t.sk. norāda, kura no projekta darbībām tiks īstenota attiecīgajā vietā, kā arī citu nepieciešamo papildu informāciju.*   * *Ja projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim uz projekta iesnieguma iesniegšanu nav nodrošinātas īpašumtiesības, norāda, ka projekta iesniedzēja un sadarbības partnera tiesības, tai skaitā zemes, īpašuma tiesības un apbūves tiesības,* *nostiprinās zemesgrāmatā ne vēlāk kā līdz attiecīgās projekta darbības uzsākšanai.* * *Sabiedrisko pakalpojumu (ūdenssaimniecības un siltumapgādes) tīklus var* *izbūvēt zemes īpašumā, kas nepieder pašvaldībai vai sadarbības partnerim, līdz projekta noslēguma maksājuma veikšanai izbūvētos ūdenssaimniecības un siltumapgādes inženiertīklus kā zemes īpašuma apgrūtinājumu reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. (MK noteikumu 43. punkts).* |

### 1.5. Mērķa grupas apraksts

### A white rectangular object with a white background Description automatically generated

***Šajā punktā projekta iesniedzējs norāda projekta mērķa grupu un tās vajadzības****, tādējādi pamatojot projektā plānoto darbību nepieciešamību.*

*Projekta mērķa grupai ir jāatbilst MK noteikumu 3. punktā noteiktajai pasākuma mērķa grupai, t.i.: Rīgas valstspilsētas un Liepājas valstspilsētas teritoriju iedzīvotāji.*

*Projekta mērķa grupai jābūt tādai uz kuru* ***attiecas projekta darbības/apakšdarbības*** *un kuru* ***tieši ietekmēs projekta rezultāti.***

### Projekta īstenošana un vadība

### 2.1. Projekta administrēšanas kapacitāte

### 3.tabula

|  |  |
| --- | --- |
| Graphical user interface, application  Description automatically generated | Pievieno amatu.  Var pievienot vairākus amatus, katram izveidojot atsevišķu tabulu. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Amata nosaukums**  Ievada informāciju  *Norāda amata nosaukumu.*  *Var pievienot vairākus projekta vadības pārstāvjus, katram veidojot atsevišķu tabulu* |
| **Pienākumi**  Ievada informāciju  *Norāda amatā nodarbinātās personas pienākumus projektā* |
| **Kvalifikācija**  Ievada informāciju  *Norāda amatā nodarbinātai personai izvirzītās kvalifikācijas, pieredzes un kompetences prasības* |

### 2.2. Projekta īstenošanas kapacitāte

A white text box with a couple of black text boxes

Description automatically generated with medium confidence

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs:***

* *apraksta projekta vadības un īstenošanas procesu un tā organizēšanu;*
* *sniedz informāciju par projektā plānoto speciālistu pieejamību vai plānoto iesaistīšanu projekta īstenošanas laikā, tiem nepieciešamo un pieejamo materiāltehnisko nodrošinājumu.*

**Projekta īstenošanas/uzraudzības shēmas apraksts**

**A screenshot of a social media post

Description automatically generated**

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs:***

* *sniedz darbību aprakstu sekmīgai projekta īstenošanai, norāda uzraudzības instrumentus projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei;*
* *norāda, kā atbilstoši MK noteikumu 44.8. apakšpunktā noteiktajam uzkrās datus par projekta ietvaros panāktajiem rezultātiem gaisa kvalitātes uzlabošanai, tai skaitā kvantitatīvo ietekmi uz gaisa kvalitātes mērķrādītājiem*
* *norāda informāciju, ka tiks nodrošināta datu uzkrāšana par projekta ietekmi uz horizontālo principu (turpmāk – HP) īstenošanu (ja attiecināms):* 
  + *klimatdrošināšana;*
  + *energoefektivitāte pirmajā vietā;*
  + *nenodarīt būtisku kaitējumu.*

### 2.3. Projekta finansiālā kapacitāte

A white text box with a couple of lines

Description automatically generated with medium confidence

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs******raksturo projekta finansiālo kapacitāti, t.sk.:***

* *norāda informāciju par finansējuma avotiem kopējo izmaksu, tajā skaitā projektā iekļauto un ārpusprojekta (projektā pēc būtības neiekļaujamās izmaksas) (ja attiecināms) izmaksu, finansējuma nodrošināšanai;*
* *sniedz pamatojumu par projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja tāds ir paredzēts) spēju nodrošināt nepieciešamo finansējumu (piemēram,  aizdevuma līgums, valdes lēmums par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem, pašvaldības lēmums par projekta finansēšanu u.tml.), tai skaitā, pamato projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja tāds ir paredzēts) pieejamību norādītajiem finansējuma avotiem projekta īstenošanas laikā un pamato nepārtrauktas finanšu plūsmas nodrošināšanu projekta ieviešanai tā plānotajā apjomā un termiņā;*
* *norāda informāciju, vai un kādā apmērā plānots pieprasīt avansu projekta īstenošanai;*
* *norāda, vai projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija Regulas 2021/1060[[1]](#footnote-2) 64. panta 1. punkta “c” apakšpunktā ietvertajiem nosacījumiem. Atbilstoši MK noteikumu 31. punktā noteiktajam, PVN maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir uzskatāmi par attiecināmām izmaksām, ja tos nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par PVN;*
* *norāda, no kādiem līdzekļiem tiks finansētas projekta vadības izmaksas;*
* *ja tiek plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē, apliecina, ka gadījumā, ja Valsts kases aizņēmums netiks piešķirts projektā paredzētajā apjomā, finansējuma daļa, par kuru netiks saņemts Valsts kases aizdevums, tiks finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas nav saistīta ar aizņēmuma līdzekļiem un Eiropas Savienības fondiem;*
* *ja sadarbības partneris atbilstoši MK noteikumu 50.2. apakšpunktam projektā saņemto komercdarbības atbalstu plāno kumulēt ar citu komercdarbības atbalstu, kas sniegts vispārējas tautsaimniecības nozīmes pakalpojumu segšanai, citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros pa vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, norāda informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu, tajā skaitā atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, plānoto vai piešķirto atbalsta summu un intensitāti.*
* *Atbilstoši MK noteikumu 50. punktam komercdarbības atbalstu, ko pasākuma ietvaros piešķir sadarbības partnerim, kas ir siltumapgādes un (vai) ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs:*
* *nedrīkst kumulēt ar de minimis atbalstu* *citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu ietvaros;*
* *drīkst kumulēt* *ar citu komercdarbības atbalstu, kas sniegts vispārējas tautsaimniecības nozīmes pakalpojumu segšanai, citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros pa vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.*

### 2.4. Projekta risku izvērtējums

### 4.tabula

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pievieno risku.  *Var pievienot vairākus riskus, katram izveidojot atsevišķu tabulu* |
| Graphical user interface, text, application  Description automatically generated | **Projekta riska veids**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo:   * finanšu, * īstenošanas, * rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, * administrēšanas, * cits. | |
| **Riska apraksts**  Ievada informāciju  *Definē riska nosaukumu un sniedz tā aprakstu* | |
| **Riska ietekme**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo riska ietekmes līmeni:   * augsts, * vidējs * zems. | |
| **Iestāšanās varbūtība**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo riska iestāšanās varbūtības līmeni:   * augsts, * vidējs, * zems. | |
| **Atbildīgais par riska novēršanu (amats)**  Ievada informāciju  *Norāda atbildīgā amatu* | |
| **Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi**  Ievada informāciju  *Sniedz riska novēršanas/mazināšanas pasākuma aprakstu* | |

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs****:*

* *identificē un analizē projekta īstenošanas riskus vismaz šādā griezumā: finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, administrēšanas riski. Var norādīt arī citus riskus;*
* *sniedz katra riska aprakstu, t.i.,* *konkretizē riska būtību, kā arī raksturo, kādi apstākļi un informācija pamato tā iestāšanās varbūtību;*
* *norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Izmanto šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu:*
  + *riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai rodas apjomīgi zaudējumi;*
  + *riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu;*
  + *riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā tam nav būtiskas ietekmes un tas neietekmē projekta ieviešanu;*
* *analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai izmanto šādu skalu:*
  + *iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;*
  + *iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;*
  + *iestāšanās varbūtība ir zema, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos;*
* *norāda par risku novēršanas/ mazināšanas pasākumu īstenošanu atbildīgās personas;*
* *norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.*

### 2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem projektiem

### 5. tabula

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Text  Description automatically generated with low confidence | | Pievieno projektu.*Var pievienot vairākus projektus, katram izveidojot atsevišķu tabulu* |
|  | **Kas ir projekta atbalsta sniedzējs?** Izvēlnē atzīmē atbilstošo:CFLA,cits | |
| **Lomas projektā** Izvēlnē atzīmē atbilstošo:projekta īstenotājs,sadarbības partneris | |
| **Projekts** Izvēlnē atzīmē atbilstošo projektu no saraksta vai atzīmē “Projekts nav sarakstā” un ievada informāciju par saistīto projektu | |
| **Projekta nosaukums**  Ievada informāciju  *Norāda saistītā projekta nosaukumu* | |
| **Projekta numurs**  Ievada informāciju  *Norāda saistītā projekta numuru* | |
| **Īstenošanas periods no-, - līdz**  Datuma izvēles laukā izvēlas datumu no kalendāra *Ievada saistītā projekta īstenošanas periodu* | |
| **Projekta kopsavilkums, galvenās darbības** Ievada informāciju*Sniedz visaptverošu, strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, norādot galvenās projekta darbības.* | |
| **Papildināmības/demakrācijas apraksts** Ievada informāciju*Apraksta plānoto darbību un izmaksu demarkāciju, ieguldījumu sinerģiju.**Norāda informāciju par citiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020. gada plānošanas perioda un Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķa projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata papildināmību/demarkāciju. Kā arī norāda, kā tiks nodrošināta plānoto ieguldījumu norobežošana (demarkācija) no citu valsts, ārvalstu un ES finanšu atbalsta instrumentu ieguldījumiem.* | |
| **Finansējums**  Ievada informāciju  *Norāda projekta kopējās izmaksas euro* | |
| **Finansējuma avots un veids**  Ievada informāciju  *Norāda finansējuma avotus un veidu (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits)* | |
| **Vai saņemts kā valsts atbalsts saimnieciskai darbībai?**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo: jā vai nē | |
| **Regulējums**  Ievada informāciju. Lauks ir redzams, ja jautājumā “Vai saņemts kā valsts atbalsts saimnieciskai darbībai?” atzīmēts “Jā”.  *Norāda valsts atbalsta regulējumu saskaņā ar kuru atbalsts sniegts (Vairāk informācijas par valsts atbalsta regulējumu -* [*https://www.cfla.gov.lv/lv/valsts-atbalsta-regulejums*](https://www.cfla.gov.lv/lv/valsts-atbalsta-regulejums)*)* | |

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs*** *sniedz informāciju par projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja tāds projektā ir paredzēts) iesniegtiem, īstenotajiem (jau pabeigtajiem) vai īstenošanā esošiem projektiem, ar kuriem konstatējama projekta iesniegumā plānoto darbību un izmaksu demarkācija, ieguldījumu sinerģija*

### 2.6. Projekta ietekme uz vidi

Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, fonts

Apraksts ģenerēts automātiski

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs*** *sniedz informāciju par tām projektā paredzētajām darbībām, kurām saskaņā ar vides jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu vai sākotnējo izvērtējumu (t.sk., ja īpaši aizsargājamai dabas teritorijai nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns).*

### Projekta rezultātu uzturēšana un ilgtspējas nodrošināšana

### 3.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas

### A screenshot of a computer Description automatically generated

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs:***

* *norāda, kā atbilstoši MK noteikumu 44.7. apakšpunktā noteiktajam projekta iesniedzējs un sadarbības partneris, ja tāds ir paredzēts, nodrošinās projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību (projekta apakšdarbību rezultātu, kas norādīti sadaļā “Darbības”) uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas (t.i. pēdējā maksājuma saņemšanas);*
* *norāda nepieciešamos resursus pārbūvēto vai atjaunoto objektu ekspluatācijai, uzturēšanai un to darbības nodrošināšanai, kā arī sniedz informāciju par galvenajām plānotajām izdevumu pozīcijām un to apjomiem pa gadiem (vismaz par turpmākajiem 5 gadiem);*
* *ja projektā plānots komercdarbības atbalsts, norāda, ka projekta iesniedzējs un sadarbības partneris ar komercdarbības atbalstu saistīto projekta dokumentāciju glabās 10 gadus, sākot no dienas, kad piešķirts pēdējais komercdarbības atbalsts.*

## SADAĻA – DARBĪBAS

## 6. tabula

|  |  |
| --- | --- |
|  | Izmantojot funkciju “Pārvaldīt darbības” izvēlas projekta darbības |
|  | No pasākuma definētajām darbībām izvēlas projektā plānotās darbības, veicot atzīmi “Attiecināt”. |
|  | Katrai definētajai darbībai projekta iesniedzējs izveido vienu vai vairākas apakšdarbības, veicot atzīmi “Pievienot apakšdarbības”.  Apakšdarbību pievienot nav obligāti. |
|  | Caur funkciju “Labot” pievieno darbības aprakstu, ja darbībai neparedz apakšdarbības. Ja darbībai ir apakšdarbības, tad aprakstu sniedz par katru apakšdarbību. |
|  | Izveidotajām darbībām/apakšdarbībām:   * apakšsadaļa “Rādītāji” atzīmē rādītājus, kuri attiecas uz konkrēto darbību, un/vai pievieno darbības rezultātu, tā mērvienību un skaitu (izmantojot funkciju “Labot”); * *Darbības/apakšdarbības rezultāts nav obligāti jāpievieno, tad darbības/ apakšdarbības aprakstā norāda darbības/ apakšdarbības sasniedzamo rezultātu.* * apakšsadaļā “Īstenošanas grafiks” attiecīgajai darbībai/apakšdarbībai, izmantojot funkcionalitāti  norāda atbilstošo īstenošanas periodu; * apakšsadaļā “Budžeta pozīcijas” automātiski tiek ielasītas piesaistās projekta budžeta pozīcijas (izmaksas).   *Izmaksu pozīciju piesaistīšana jāveic sadaļā “Budžeta kopsavilkums” attiecīgajai izmaksu pozīcijai kolonnā “Projekta darbības numurs” izvēloties attiecīgās definētās darbības / apakšdarbības numuru/nosaukumu*   * apakšsadaļā “Sadarbības partneri” ievada informāciju par piesaistīto sadarbības partneri (ja attiecināms).   Izvēlas:   * Nav sadarbības partneris; * Kopā ar sadarbības partneri; * Sadarbības partneris.   Sadarbības partneri var piesaistīt izmantojot funkciju “Pārvaldīt partnerus”.  *Informācijai par sadarbības partneri ir jābūt ievadītai pirms sadarbības partnera piesaistīšanas attiecīgajai darbībai vai apakšdarbībai.* |
|  | * *apakšsadaļā “HP darbības” atzīmē HP “VINPI”[[2]](#footnote-3), “Klimatdrošināšana”, “Energoefektivitāte pirmajā vietā” un “Nenodarīt būtisku kaitējumu” darbības, kas tiks īstenotas līdz ar projekta darbību/apakšdarbību (ja attiecināms).*   *Caur funkciju “Pievienot pamatojumu” pievieno izvēlētās HP VINPI, “Klimatdrošināšana”, “Energoefektivitāte pirmajā vietā” un “Nenodarīt būtisku kaitējumu” darbības aprakstu, tās pamatojumā norādot un raksturojot konkrētas aktivitātes, kas tiks īstenotas attiecīgās darbības/apakšdarbības ietvaros.* |

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs****:*

* *izvēlas projekta iecerei atbilstošās projekta darbības, kas definētas atbilstoši MK noteikumu 27. punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām:*
  + *publiskās teritorijas labiekārtošana un ar to saistītie pasākumi, tai skaitā ūdenssaimniecības pieslēgumu ierīkošana un ar to saistītās jaudas palielināšana;*
  + *pašvaldības ēku pieslēguma izveide centralizētajai siltumapgādes sistēmai un ar to saistītās jaudas palielināšana,;*
  + *pilsētvides sakopšanas iekārtu iegāde;*
  + *ceļa seguma un satiksmes uzlabošana;*
  + *vides un informācijas piekļūstamības veicināšana;*
  + *dokumentācijas sagatavošana un izpētes veikšana gaisa piesārņojuma samazināšanai projekta mērķa sasniegšanai;*
  + *sabiedrības informēšanas, izglītošanas, komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumi;*
* *sniedz darbību aprakstu, norādot informāciju par aktivitāšu, pasākumu u.tml. darbību, kas tiks veiktas attiecīgās projekta darbības īstenošanas laikā, būtību un aprakstot to plānoto norisi.*
* ***Projektā ir jāparedz vismaz uz kādu no gaisu piesārņojošu vielu – PM10, benz(a)pirēna, benzola, slāpekļa dioksīda NO2, kopējās cietās daļiņas (TPM) vai oglekļa oksīda CO – samazināšanu vērsta attiecīgā darbība atbilstoši pašvaldību noteiktajiem mērķiem gaisa piesārņojuma samazināšanas plānošanas dokumentos, vienlaikus projektā ir paredzama vismaz uz daļiņas PM2,5 samazināšanu vērsta attiecīgā darbība.***
* ***Projektā iekļautajam darbībām ir jāatbilst*** ***valstspilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas pasākumiem. Rīcības programmas pasākumiem ir jābūt identificējamiem ar projektā plānotajām darbībām. Projektā plānotajām darbībām jābūt vērstām uz gaisa kvalitātes uzlabošanu. Valstspilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas jāizstrādā atbilstoši Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānam 2020. – 2030. gadam un ir jābūt saskaņā ar tajā un Latvijas Nacionālajam attīstības plānam 2021.-2027. gadam noteiktajiem politikas mērķiem un pasākumiem. Projektā plānotajām darbībām jāveicina Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānā 2020. – 2030. gadam noteikto progresa rādītāju sasniegšanu līdz 2030. gadam par gaisa piesārņojuma samazināšanu attiecīgajā valstspilsētā.***

***Darbības/ apakšdarbības aprakstā ir jānorāda tīmekļvietne, kurā ir pieejama valstspilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma, vai, jā tā nav pieejama publiski, valstspilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu jāpievieno projekta iesniegumam pielikumā.***

***Projekta darbībām/ apakšdarbībām jābūt:***

* ***precīzi definētām un ar reāli sasniedzamu rezultātu****, tā skaitlisko izteiksmi un atbilstošu mērvienību. Katrai projekta apakšdarbībai (darbībai, ja nav apakšdarbības) norāda vismaz vienu precīzi definētu, izmērāmu un reāli sasniedzamu rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi un atbilstošu mērvienību, kas loģiski izriet no darbības vai apakšdarbības nosaukuma un apraksta;*
* ***pamatotām****, t.i., tās tieši ietekmē projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu, ir pamatota to nepieciešamība, aprakstīta to ietvaros plānotā rīcība;*
* ***sasaistītām ar projekta iesniegumā******plānoto laika grafiku –*** *tām jābūt secīgām un jānodrošina projekta rādītāju sasniegšanu;*
* ***piesaistītām projekta rādītājiem un budžeta pozīcijai/-ām;***
* *definētās darbības* ***“Sabiedrības informēšanas, izglītošanas, komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumi”*** *ietvaros paredz:*
* *projekta iesniedzēja oficiālajā tīmekļa vietnē, ja šāda vietne ir, un sociālo mediju vietnēs publicēt īsu un ar atbalsta apjomu samērīgu aprakstu par projektu, tostarp tā mērķiem un rezultātiem, un norādi, ka projekts līdzfinansēts ar Eiropas Savienības saņemtu finansiālu atbalstu;*
* *ar projekta īstenošanu saistītajos dokumentos un komunikācijas materiālos, ko paredzēts izplatīt sabiedrībai vai dalībniekiem, sniegt pamanāmu paziņojumu, kurā tiks uzsvērts no Eiropas Savienības saņemtais atbalsts;*
* *tiklīdz sāksies projekta faktiskā īstenošana, kas ietver materiālas investīcijas, vai tiklīdz tiks uzstādīts iegādātais aprīkojums, uzstādīt sabiedrībai skaidri redzamas ilgtspējīgas plāksnes vai informācijas stendus, kuros ir attēlota Eiropas Savienības emblēma attiecībā uz projektā plānotajām darbībām un aktivitātēm.*
* *Ja projektā netiek piemērota definētā darbība “Sabiedrības informēšanas, izglītošanas, komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumi”, informāciju par projektā plānotajiem komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumiem iekļauj citas, atbilstošas definētās darbības aprakstā.*
* *Plānojot projekta*  *komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumus, jāņem vērā Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijās noteiktās prasības. Ar minētajām vadlīnijām var iepazīties tīmekļa vietnē:* [*https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/komunikacijas-un-dizaina-vadlinijas*](https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/komunikacijas-un-dizaina-vadlinijas) *.*
* *Izveidot drukāšanai gatavus PDF failus informācijas stendiem, plāksnēm un plakātiem, kas paredzēti konkrētiem projektiem, ir iespējams tiešsaistes ģeneratorā:* [*https://ec.europ**a.eu/regional\_policy/policy/communication/online-generator\_lv?lang=lv*](https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_lv?lang=lv)*.*
* ***apakšdarbībai (vai darbībai, ja nav apakšdarbības) apakšsadaļā “HP darbības” norāda HP VINPI vispārīgās darbības un sniedz HP darbības pamatojumu.***

***Viena projekta ietvaros jāparedz vismaz viena vispārīgā HP VINPI darbība*** ***attiecībā uz komunikācijas un vizuālas identitātes pasākumiem:***

***Piemēri vispārīgajām VINPI HP darbībām attiecībā uz komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumiem:***

* *tiks nodrošināts, ka informācija publiskajā telpā, t.sk. tīmeklī, ir piekļūstama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izmantojot vairākus sensoros (redze, dzirde, tauste) kanālus (skatīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijas “Tīmekļvietnes izvērtējums atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA)” (https://pieklustamiba.varam.gov.lv));*

|  |
| --- |
| *apakšsadaļā “HP darbības” izvēlas HP VINPI vispārīgo darbību:*  ***Informācijas pieejamība cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem*** |

* *projekta tīmekļvietnē tiks izveidota sadaļa “Viegli lasīt”, kurā tiks iekļauta īsa aprakstoša informācija par projektu un citu lasītājiem nepieciešamu informāciju vieglajā valodā, lai plašākai sabiedrībai nodrošinātu iespēju uzzināt par ES fondu ieguldījumiem (skatīt Labklājības ministrijas metodisko materiālu “Ceļvedis iekļaujošas vides veidošanai valsts un pašvaldību iestādēs (2020) (*[*https://www.lm.gov.lv/lv/celvedis-ieklaujosasvides-veidosanai-valsts-un-pasvaldibu-iestades-2020)*](https://www.lm.gov.lv/lv/celvedis-ieklaujosasvides-veidosanai-valsts-un-pasvaldibu-iestades-2020))*).*

|  |
| --- |
| *apakšsadaļā “HP darbības” izvēlas HP VINPI vispārīgo darbību:*  ***Sadaļas “Viegli lasīt” izveide*** |

* *Ja HP VINPI prasības nav iespējams piemērot vai ir pierādāmi apstākļi, ka projekta ietvaros nav paredzēti tādi komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumi, kuriem piemērojamas HP VINPI prasības, apakšdarbības (vai darbības, ja nav apakšdarbības) darbības aprakstā sniedz tam pamatojumu. HP darbību šajā gadījumā neizvēlas;*
* ***apakšdarbībai (vai darbībai, ja nav apakšdarbības) apakšsadaļā “HP darbības” norāda plānotās aktivitātes, kas nodrošinās šādu HP īstenošanu: HP “Klimatdrošināšana”, HP “Energoefektivitāte pirmajā vietā”, HP “Nenodarīt būtisku kaitējumu” un sniedz HP darbības pamatojumu:***
* ***HP “Nenodarīt būtisku kaitējumu” ietvaros:***
* *norāda būvdarbu, pakalpojumu un preču grupas, kurām projekta ietvaros iepirkums tiks veikts, ievērojot Zaļā publiskā iepirkuma prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. un 2. pielikumu.*

|  |
| --- |
| *apakšsadaļā “HP darbības” izvēlas HP “Nenodarīt būtisku kaitējumu” darbību:*  ***Zaļais publiskais iepirkums*** |

* *Ja zaļā publiskā iepirkuma prasības nav iespējams piemērot vai iepirkuma priekšmets neatbilst Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” noteiktajām grupām, darbības aprakstā sniedz tam pamatojumu. HP darbību šajā gadījumā neizvēlas;*
* *ja projekta ietvaros tiks radīti elektriskie un elektronisko iekārtu atkritumi, projekta iesniegumam pielikumā pievieno apliecinājumu, ka būvdarbu veicējiem un pakalpojumu sniedzējiem projekta ietvaros tiks uzlikts pienākumus radītos elektriskos un elektronisko iekārtu atkritumus un citus atkritumus apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai norāda informāciju, ka šāda prasības ir/ tiks iekļauta iepirkumu dokumentācijā, iekļaujot prasības līguma projektā.*

*Norāda, ka projekta īstenošanas laikā tiks lūgts būvdarbu veicējam sagatavot un iesniegt rakstisku apliecinājumu par šo atkritumu savākšanu, atkalizmantošanu, sagatavošanu pārstrādei un reģenerācijai, pārstrādi vai reģenerāciju un nodošanu komersantam, kas saņēmis attiecīgu piesārņojošās darbības vai atkritumu apsaimniekošanas atļauju, minot atkritumu veidu (klasi), daudzumu, darbības, kas ar atkritumiem veiktas;*

|  |
| --- |
| *apakšsadaļā “HP darbības” izvēlas HP “Nenodarīt būtisku kaitējumu” darbību:*  ***Elektrisko un elektronisko iekārtu u.c. atkritumu apsaimniekošana*** |

* + *ja projekta ietvaros radīsies ar azbestu saistīti atkritumi, projekta iesniegumam pielikumā pievieno apliecinājumu, kurā apliecina, ka projekta ietvaros radītie azbestu saturoši materiāli tiks apstrādāti un transportēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darbā ar azbestu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu, sniedz apliecinājumu, ka atbilstoša informācija ir/ tiks iekļauta iepirkumu dokumentācijā un līguma projektā.*

*Norāda, ka projekta īstenošanas laikā tiks lūgts būvdarbu veicējam sagatavot un iesniegt rakstisku apliecinājumu par azbesta savākšanu, atkalizmantošanu, sagatavošanu pārstrādei un reģenerācijai, pārstrādi vai reģenerāciju un nodošanu komersantam, kas saņēmis attiecīgu piesārņojošās darbības vai atkritumu apsaimniekošanas atļauju;*

|  |
| --- |
| *apakšsadaļā “HP darbības” izvēlas HP “Nenodarīt būtisku kaitējumu” darbību:*  ***Azbestu saturošu materiālu apstrāde, transportēšana un utilizēšana*** |

* + *ja projektā ir plānoti labiekārtošanas darbi, projekta iesniegumam pielikumā pievieno apliecinājumu, kurā apliecina, ka projekta ietvaros daļā labiekārtošanas darbu melnzemes vietā tiks izmantots no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem (dārzu un parku atkritumiem) sagatavots komposts.*

|  |
| --- |
| *Apakšsadaļā “HP darbības” izvēlas HP “Nenodarīt būtisku kaitējumu” darbību:*  ***No BNA sagatavota komposta izmantošana*** |

* *apraksta kā un attiecībā uz kādiem iepirkumiem projektā paredzēts piemērot Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu, kas veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavoto informāciju par Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu, kā arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas izstrādātajām “Vadlīnijām sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai” (pieejamas: https://www.iub.gov.lv/lv/media/658/download) – pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskās iepirkumu procedūras būvdarbiem vai pakalpojumu piegādei, nosaka nediskrimējošas prasības, piemēram, taisnīgas tirdzniedzības prasības uz preču piegādi, ilgstošo bezdarbnieku iesaisti līgumu izpildē, projektēšanā izmantojot unviversālā dizaina principus.*
  + *Sniedz pamatojumu, ja projektā plānotajām darbībām nav iespējams piemērot Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu vai iepirkuma priekšmets neatbilst Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas izstrādātajām “Vadlīnijām sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai”;*
* *ja projektā plānoti būvniecības darbi, projekta iesniegumam pielikumā pievieno apliecinājumu, kurā apliecina, ka būvniecības procesa laikā tiks veikti pasākumi trokšņu, putekļu un piesārņojuma emisiju samazināšanai.*

*Piemēram, apliecina, ka projekta īstenošanas (būvniecības) laikā tiks nodrošināts, ka tiek paredzēti pasākumi, lai tiktu ievēroti nacionālajā likumdošanā noteiktie maksimālie robežlielumu rādītāji noteiktajai apbūves zonai un diennakts laikam attiecībā uz vides trokšņa, putekļu un citu piesārņojošo vielu emisijām un veikti pasākumi šādu emisiju samazināšanai. Šādi pasākumi tiks iekļauti būvdarbu iepirkuma specifikācijā un būvdarbu līgumā. No pašvaldības puses būvdarbu veikšanas procesā būs iesaistīti autoruzraugs un būvuzraugs, kas ziņos pašvaldībai par būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo tiesību aktu, līguma prasību atbilstības ievērošanu konkrētajā būvlaukumā. Būvniecības iepirkumā tiks likts uzsvars un potenciālie pretendenti tiks informēti par nepieciešamību būvniecības procesā par maksimāli pieļaujamajiem robežlielumiem attiecībā uz trokšņu un putekļu un citu piesārņojošo vielu emisijām un nepieciešamību veikt pasākumus šādu emisiju samazināšanai. Prasību izpildi uzraudzīs pasūtītājs un atbildīgās institūcijas. Piemēram, lai ievērotu Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 597 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības, t.sk. 2. pielikumu tabulā “Trokšņa robežlielumi” norādītos lielumus, tiks nodrošināta darba laika un transporta kustības maršrutu stingra reglamentācija. Putekļu samazināšanai pievedceļi un brauktuves būvobjekta teritorijā sausajā laikā tiks mitrinātas. Transporta līdzekļu kravas transportēšanas laikā tiks pārklātas. Paredzamās ietekmes samazināšanai būvniecības darbi tiks veikti diennakts gaišajā laikā, kur tas iespējams un attiecināms. Tehnikas uzpildīšana ar degvielu notiks ar specializētu aprīkojumu, uz specializētiem paklājiem, lai novērstu iespējamo degvielas vai smērvielu noplūdi. Netiks pieļauts tehnikas remonts vai mazgāšana būvobjekta teritorijā. Karstajā un /vai sausajā laika periodā, lai samazinātu putekļu emisijas tiks paredzēta ceļu un būvobjekta teritorijas regulāra mitināšana.*

* + *Projekta iesnieguma sadaļā Nr. 2.2. “Projekta īstenošanas kapacitāte” ir norāda informāciju par autoruzrauga un būvuzrauga no projekta iesniedzēja puses piesaisti, kas ziņos pašvaldībai par būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo tiesību aktu, līguma prasību atbilstības ievērošanu konkrētajā būvlaukumā;*
* *ja projekta īstenošana plānota īpaši aizsargājamās dabas teritorijā, kurai ir spēkā esošs dabas aizsardzības plāns, sniedz pamatojumu, kā projekts neietekmē īpaši aizsargājamo dabas teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas mērķus, un ir saskaņā ar konkrētās teritorijas dabas aizsardzības plānu, nepieļaujot biotopu un sugu stāvokļa pasliktināšanās no projekta darbībām. Ja nepieciešams, iesniedz kompetentās iestādes atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un nosacījumiem izsniegtu saskaņojumu.*
  + *Ja projekta īstenošana plānota īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kurai nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns vai tas nav spēkā esošs, vai mikroliegumos vai Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotnēs, iesniedz atbilstošās jomas sugu un biotopu eksperta atzinumu,* *kā projekta darbības nepasliktinās biotopu un sugu aizsardzības stāvokli.*
  + *Ja projekta īstenošana plānota valsts nozīmes dižkoku aizsardzības zonās, iesniedz arborista atzinumu par projektā plānoto darbību ietekmi uz aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību.*
* *ja projektā plānoti būvniecības darbi, projekta iesniegumam pielikumā pievieno apliecinājumu, kurā apliecina, ka projekta ietvaros būvniecības procesa laikā tiks ievērotas prasības par koku ciršanas aizliegumu putnu ligzdošanas periodā atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” noteiktajam termiņam, un nodrošināta esošo koku veselības stāvokļa aizsardzība, tai skaitā nekaitējot koku saknēm. Apliecina, ka ievēros optimālo koka sakņu aizsardzības zonu, tai skaitā valsts nozīmes dižkokiem aizsardzības zonu atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8.pantam. Tiks ievērotas attiecīgās pašvaldības vadlīnijas vai saistošie noteikumi koku aizsardzībai, tai skaitā, ja attiecināms, veiks publisko apspriešanu Citos gadījumos vai, ja nepieciešams, iesniedz arborista detalizētāku koku stāvokļa novērtējumu, kurā ir izvērtēts nepieciešamās sakņu aizsardzības zonas lielums, kā arī vispārīgais koku veselības stāvoklis konkrētajā teritorijā pirms darbību uzsākšanas (ja attiecināms).*
* *HP principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējums, kurā iekļauti visi nosacījumi, kas attiecas uz pasākuma ietvaros plānotajiem projektiem un kas ir norādīts MK noteikumu 38.punktā, ir pieejams Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.– 2027. gadam pielikumā https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods (dokumentu mapē ar nosaukumu “2.2.3.\_VARAM\_VM\_29.04.2022.docx”).*
* ***HP “Klimatdrošināšana” un HP “Energoefektivitāte pirmajā vietā” ietvaros:***
  + *norāda pasākumus, kuri nodrošinās noturības līmeni pret akūtiem un hroniskiem ekstrēmiem klimatiskajiem notikumiem, novēršot infrastruktūras neaizsargātību pret klimatisko apstākļu iespējamo ilgtermiņa ietekmi, vai akūtiem notikumiem, piemēram, infrastruktūras pārkaršanas un materiālu nolietojuma karstuma dēļ, elektropārvades bojājumiem vēja brāzmu ietekmē, plūdiem, lietusgāzēm, sausumiem, vēja brāzmām, sasalšanas un kušanas cikliem. Norāda arī šiem riskiem paredzētos to novēršanas vai mazināšanas pasākumus, kurus apraksta projekta iesnieguma 2.4. sadaļā “Projekta risku izvērtējums”.*
  + *Ja projekts tiek īstenots applūstošā teritorijā, jānorāda rīcība, kā projekta ietvaros uzstādītā infrastruktūra tiks aizsargāta pret ūdens uzplūdiem.*
  + *Ja projekta ietvaros plānots attīstīt infrastruktūru jūras piekrastē un upju grīvas pilsētās, vērtē ietekmi uz uzplūdu radīto bojājumu pieaugumu infrastruktūras objektiem jūras piekrastē un upju grīvas pilsētās;*

|  |
| --- |
| *apakšsadaļā “HP darbības” izvēlas HP “****Klimatdrošināšana****” darbību:*  ***Klimata risku izvērtējums*** |

* *ja projekta iesniegumā ir iekļautas darbības, kas paredz enerģijas ietaupījumu, piemēram, videi draudzīga apgaismojuma izbūve, tai skaitā inovatīvi apgaismojuma risinājumi, kas ietver atjaunojamos energoresursus izmantojošas enerģiju ražojošas iekārtas, pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai, tad:*
* *apraksta darbības, kas paredz enerģijas ietaupījumu, piemēram, ieguvumus no pašvaldību ēku pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai;*
* *apraksta citas energoefektivitātes izmaksefektīvas darbības, tehniski, ekonomiski un videi nekaitīgus alternatīvus pasākumus, kas vienlīdz efektīvi nodrošina attiecīgo mērķu sasniegšanu.*
* *Ja plānoti ieguldījumi labiekārtošanā vai apgaismes risinājumos vai dzeramā ūdens pieejamībā vai citās attiecināmās darbībās, tad ir jāizvērtē iespēja īstenot enerģijas ietaupījumu vai pāreju uz atjaunojamajiem energoresursiem, vai pasākumi, kas kopumā vai daļēji ir aizstājami ar izmaksefektīviem vai tehniski vai ekonomiski vai videi nekaitīgiem alternatīviem pasākumiem.*
* *Ja projekta ietvaros paredzēta videi draudzīga apgaismojuma izbūve, tai skaitā inovatīvi apgaismojuma risinājumi, kas ietver atjaunojamos energoresursus izmantojošas enerģiju ražojošas iekārtas, un viedo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, tad ar projekta iesniegumu ir jāiesniedz aprēķins par uzstādāmās iekārtas saražotās elektroenerģijas apjomu un tā atbilstību pašpatēriņam, kā arī apliecinājums par pašpatēriņa prasības izpildi projekta pēcuzraudzības periodā.*

|  |
| --- |
| *apakšsadaļā “HP darbības” izvēlas HP “****Energoefektivitāte pirmajā vietā****” darbību:*  ***Enerģijas ietaupījums vai Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem*** |

**SADAĻA – RĀDĪTĀJI**

Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums

Apraksts ģenerēts automātiski

Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, programmatūra, fonts

Apraksts ģenerēts automātiski

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs*** ***nosaka projekta ietvaros sasniedzamo*** *rezultāta rādītāju atbilstoši MK noteikumu 7. punktam un norāda rādītāja plānoto vērtību:*

* *Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem (RCR 50)*

*Projekta līmeņa rādītājus izmanto sadaļā “Darbības”, norādot, ar kādām darbībām attiecīgais rādītājs tiks sasniegts.*

* *Atbilstoši MK noteikumu 8. punktam, rezultāta rādītāja vērtību uzskata par sasniegtu projekta pēcuzraudzības pirmā gada beigās, ņemot vērā demogrāfisko izmaiņu ietekmi uz vērtības izmaiņām.*
* *Atbilstoši MK noteikumu 9. punktam, rādītāja vērtība pašvaldībā nedrīkst pārsniegt konkrētās pašvaldības iedzīvotāju skaitu.*

**SADAĻA - VALSTS ATBALSTS**

**7.1. Jautājumi par finansējuma saņēmēju**

**7. tabula.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Caur funkciju “Labot” vai “Aizpildīt” pievieno informāciju par projekta iesniedzēju |

|  |  |
| --- | --- |
| A screenshot of a white background  Description automatically generated | **Vai projektā projekta iesniedzējs saņem valsts atbalstu?**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo:   * saņem * nesaņem   *Izvēlnē atzīmē “nesaņem”.* |
| **Vai projektā finansējuma saņēmējs ir valsts atbalsta, t.sk. *de minimis* sniedzējs?**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo:   * ir * nav   *Izvēlnē atzīmē ”nav”.* |

**7.2. Jautājumi par sadarbības partneri** *(attiecināms, ja projekta iesniedzējs norādīja sadarbības partneri)*

*Punktu par partneri var aizpildīt tikai tad, kad sadarbības partneris ir pievienots sadaļā “Sadarbības partneris”.*

**8.tabula.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vai projektā uzņēmums saņem valsts atbalstu?**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo:   * saņem * nesaņem   *Izvēlnē atzīmē “saņem”, ja projekta iesniegumā ir plānotas sadarbības partnera - sabiedrisko (siltumapgādes un (vai) ūdensaimniecības) pakalpojumu sniedzēja darbības, kurām piemēro komercdarbības atbalstu atbilstoši MK noteikumu 35. punktam.* |
| **Vai projektā uzņēmums ir valsts atbalsta, t.sk. *de minimis* sniedzējs?**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo:   * ir * nav   *Atzīmē “nav”.* |
|  | **Valsts atbalsta instruments**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo  *Izvēlnē “Valsts atbalsta instruments” norāda “tiešais maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdija vai dotācija)”.* |
|  | **Atbalsta mērķi**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo  *Izvēlnē izvēlas atbalsta mērķi atbilstoši projektā paredzētajām projekta sadarbības partnera darbībām:*   * *Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu Nr.2012/21/ES par līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkts (atzīmē, ja projektā paredzētas sadarbības partnera darbības atbilstoši MK noteikumu 29.1.5. un/ vai 29.7. punktā noteiktajam).* |
| **Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo:   * atbilst * neatbilst   *Izvēlnē atzīmē “neatbilst”, ja sadarbības partneris neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm saskaņā ar regulas 2021/1058[[3]](#footnote-4) 7.panta 1.punkta d) apakšpunktu. Grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes definē regulas Nr. 651/2014[[4]](#footnote-5) 2. panta 18. punktā paredzētās situācijas.*  *Atbilstoši MK noteikumu 24. Punktam komercdarbības atbalsts netiek piešķirts grūtībās nonākušiem uzņēmumiem (tai skaitā grūtībās nonākušai pašvaldības kapitālsabiedrībai, kas ir noslēgusi pakalpojumu līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu).* |
| **Projekts nav uzsākts:**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo:   * nav uzsākts * ir uzsākts   *Izvēlnē atzīmē “nav uzsākts”, ja sadarbības partnera darbības nav uzsāktas līdz projekta iesnieguma iesniegšanai sadarbības iestādē.*  *Atbilstoši MK noteikumu 36. punktam izmaksas ir attiecināmas no MK noteikumu spēkā stāšanās dienas – 2024. gada 19. janvāra, izņemot projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kas ir attiecināmas no 2021. gada 1. janvāra.* |

**SADAĻA – SADARBĪBAS PARTNERI**

*Ja projekta īstenošanai tiek piesaistīts vairāk nekā viens partneris, tabulu aizpilda par katru partneri, turpinot numerāciju uz priekšu.*

***Šo sadaļu projekta iesniedzējs aizpilda****, ja atbilstoši MK noteikumu 20. punktam ir plānots piesaistīt sadarbības partneri:*

* *sabiedrisko (siltumapgādes un (vai) ūdenssaimniecības) pakalpojumu sniedzēju siltumapgādes un ūdenssaimniecības pieslēgumu ierīkošanai un to saistītās jaudas palielināšanai (ja attiecināms), kas nepieciešami projekta mērķa sasniegšanai;*
* *valsts tiešās pārvaldes iestādi, kuras valdījumā vai turējumā ir valstij piederošā zeme, kurā neveic saimniecisko darbību un kurā īstenos MK noteikumu 27.1. un 27.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības.*

**9.tabula**

|  |  |
| --- | --- |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated | Caur funkciju “Pievienot partneri” pievieno informāciju par projekta iesniedzēja sadarbības partneriem, norādot to valstisko piederību, reģistrācijas numuru, veidu, nosaukumu, adresi, tīmekļa vietni (pēc izvēles), kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pastu, piesaistīto darbību skaitu un saistītās darbības. |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated | **Valsts**  Izvēlnes lauks  *Izvēlas sadarbības partnera reģistrācijas valsti* |
| **Reģistrācijas numurs/personas kods**  Ievada informāciju  *Norāda sadarbības partnera reģistrācijas numuru.*  Pēc reģistrācijas numura ievadīšanas datu laukos **“Partnera nosaukums”** un **“Juridiskā adrese”** informācija ielasās automātiski.   * *Projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par šīs informācijas atbilstību.* |
| **Projekta partnera veids**  Ievada informāciju  *Piemēram, sabiedrība ar ierobežotu atbildību* |
| **Tīmekļvietne (pēc izvēles)**  Ievada informāciju  *Pēc izvēles norāda sadarbības partnera tīmekļvietni* |
| **Vārds Uzvārds**  Ievada informāciju  *Sniedz informāciju par kontaktpersonu* |
| **Telefons**  Ievada informāciju  *Sniedz informāciju par kontaktpersonas telefona numuru* |
| **E-pasts**  Ievada informāciju  *Sniedz informāciju par kontaktpersonas saziņas e-pasta adresi* |
| **Piesaistīto darbību skaits**  Ievada informāciju  *Sniedz informāciju par darbību skaitu, ko veiks sadarbības partneris* |
| **Saistītās darbības**  Ievada informāciju  *Sniedz informāciju par to, kādus ieguldījumus partneris dod projekta īstenošanā, norādot attiecīgās projekta darbības vai apakšdarbības, kuru īstenošanā sadarbības partneris iesaistīsies, kā arī sniedz sadarbības partneru izvēles pamatojumu un apraksta plānoto datu apmaiņas norisi starp projekta iesniedzēja un sadarbības partnera informatīvajām sistēmām.*   * *Apliecina, ka atbilstoši MK noteikumu 48. punktam komercdarbības atbalsta saņēmējs nodrošinās, ka pilnvarojuma periodā un vismaz 10 gadus pēc pilnvarojuma perioda beigām tiks saglabāta un nodrošināta pieejamība visai nepieciešamajai informācijai, lai noteiktu, vai piešķirtais atbalsts ir atbilstošs komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumiem vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanai.* * *Apliecina, ka sadarbības partneris, kas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošinās izmaksu, kas saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, nodalīšanu no pārējās saimnieciskās darbības izmaksām, lai atbalsts pasākuma ietvaros netiktu piešķirts citām darbībām, kas nav sabiedriskais pakalpojums atbilstoši likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 26. un 27.pantā noteiktajam.* * *Apliecina, ka atbilstoši MK noteikumu 49. punktam sadarbības partneris, īstenojot MK noteikumu 27. punktā minētās atbalstāmās darbības, nodrošinās siltumapgādes un (vai) ūdenssaimniecības sistēmas (ja attiecināms) uzturēšanu līdz pilnvarojuma līguma beigām.*   *Norāda informāciju par ar sadarbības partneriem noslēgtajiem līgumiem. Sadarbības līgums slēdzams ievērojot Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 408 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā” 6. punktu.*   * *Ja paredzēts sadarbības partneris – siltumapgādes un (vai) ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, norāda, ka tas iesaistās ar finansējumu un tā īpašumā esošu nekustamo īpašumu, t.i. priekšfinasēs minētās infrastruktūras izbūvi no saviem līdzekļiem saskaņā ar MK noteikumu 22.1. apakšpunktā noteikto.* * *Ja paredzēts sadarbības partneris – valsts tiešās pārvaldes iestāde, tā iesaistās projekta īstenošanā ar tās valdījumā vai turējumā esošu nekustamo īpašumu saskaņā ar MK noteikumu 22.2. apakšpunktā noteikto.* |

* *Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sadarbības partnera pienākumu izpildi projekta īstenošanā un sadarbības partneru īstenotajām funkcijām projektā, t.sk. novēršot dubultā finansējuma risku un nodrošinot demarkāciju ar citiem līdzīgiem vai saistītiem projektiem.*

**SADAĻA – ĪSTENOŠANAS GRAFIKS**

## 10.tabula

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lai izveidotu projekta īstenošanas grafiku, norāda plānoto vienošanās slēgšanas ceturksni, īstenošanas ilgums pilnos mēnešos un precizē projekta darbību/apakšdarbību īstenošanas periodu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Caur ikonu  atvērt modālo logu ceturkšņa izvēlei, kur atzīmē vienu izvēles lauku (ceturksni)  *Paredzot plānoto vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanas ceturksni, ņem vērā lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanai nepieciešamo laiku.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Caur ikonu  atvērt modālo logu ar manuāli aizpildāmu ciparu lauku, kura maksimālā pieļaujamā vērtība ir 96. Aiz lauka ir pieejamas ikonas + un -, kuras ļauj samazināt vai palielināt lauka vērtību par 1.  *Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos pēc vienošanas par projekta īstenošanu noslēgšanas, nepārsniedzot termiņu - 2028.gada 31. decembri.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Īstenošanas grafikā, noklikšķinot uz ikonas , pirms vēlamās darbības vai apakšdarbības, ir iespējams atzīmēt/precizēt vēlamos darbības vai apakšdarbības īstenošanas ceturkšņus.  *Ja projekta darbības/apakšdarbības īstenošana ir uzsākta pirms vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanas, projekta darbības aprakstā norāda informāciju par darbībām/apakšdarībām, kas veiktas vai plānotas pirms vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanas, un to uzsākšanas datumu.*   * *Izmaksas ir attiecināmas no MK noteikumu spēkā stāšanās diena – 2024. gada 19. janvāra, izņemot projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kas ir attiecināmas no 2021. gada 1. janvāra.* |

**SADAĻA – FINANSĒŠANAS PLĀNS**

## 11. tabula

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Finansējuma avots**  automātiski tiek attēloti pasākumā paredzētie finansējuma avoti  **Finansējuma summa**  Ievada projektā paredzēto finansējuma summu katram finansēšanas avotam  *Norāda projekta finansējuma sadalījumu pa finansēšanas avotiem atbilstoši MK noteikumu 11.1. apakšpunktā noteiktajam, t.i.:*   * *Rīgas valstspilsētas pašvaldība norāda ERAF finansējumu 2 535 430 euro un nacionālo līdzfinansējuma (veido pašvaldību un privātais finansējums) summu ne mazāku kā 447 429 euro;* * *Liepājas valstspilsētas pašvaldība norāda ERAF finansējumu 1 690 287 euro un nacionālo līdzfinansējuma (veido pašvaldību un privātais finansējums) summu ne mazāku kā 298 286 euro.*   **Publisko un kopējo attiecināmo izmaksu summa**  Tiek aprēķināta automātiski, tāpat kā finansējuma apjoma procentuālais lielums konkrētajam finansējuma avotam pa visu projekta īstenošanas laiku.   * *Projekta ERAF finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt MK noteikumu pielikumā noteikto maksimāli pieejamo finansējumu, t.i.:* * *Rīgas valstspilsētas pašvaldība 2 535 430 euro;* * *Liepājas valstspilsētas pašvaldība 1 690 287 euro.* * *Atbilstoši MK noteikumu 12. punktam projektā iekļautais ERAF finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 85% no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, bet nacionālais līdzfinansējums nevar būt mazāks par 15% no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.* |

**SADAĻA – BUDŽETA KOPSAVILKUMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budžeta pozīcijas kods** | **Nosaukums** | **Izmaksu veids** | **Vienas vienības izmaksu pielieto-jums** | **Projekta darbības numurs** | **Attiecināmā summa** | **%** | **t.sk. PVN** |
| **6.** | **Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas** |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Aprīkojuma un iekārtu izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Vides un informācijas piekļūstamības veicināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādes un būvdarbu veikšanas izmaksas  *Atbilstoši MK noteikumu 29.2. apakšpunktam.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.17. apakšpunktā noteiktajam izmaksas nepārsniedz 5% no projekta ERAF finansējuma apmēra.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.17. apakšpunktā noteiktajam MK noteikumu 29.1.1., 29.1.2., 29.1.3., 29.1.4., 29.1.5., 29.2., 29.3., 29.4., 29.8., 29.11., 29.12. un 29.13. apakšpunktā noteiktās izmaksas kopā nepārsniedz 40% no ERAF finansējuma apmēra* | tiešās | - |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Satiksmes uzlabošanas pasākumu un viedās regulēšanas sistēmu izmaksas  *Atbilstoši MK noteikumu 29.3. apakšpunktam.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.17. apakšpunktā noteiktajam izmaksas nepārsniedz 5% no projekta ERAF finansējuma apmēra.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.17. apakšpunktā noteiktajam MK noteikumu 29.1.1., 29.1.2., 29.1.3., 29.1.4., 29.1.5., 29.2., 29.3., 29.4., 29.8., 29.11., 29.12. un 29.13. apakšpunktā noteiktās izmaksas kopā nepārsniedz 40% no ERAF finansējuma apmēra* | tiešās | - |  |  |  |  |
| 6.3. | Transportlīdzekļu izmaksas  *Atbilstoši MK noteikumu 29.6. apakšpunktam.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.16. apakšpunktā noteiktajam, izmaksas var sasniegt 100% no projekta ERAF apmēra.* | tiešās | - |  |  |  |  |
| **7.** | **Būvniecības izmaksas** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Projektēšanas izmaksas  *Atbilstoši MK noteikumu 29.9.2. apakšpunktam.* | tiešās | - |  |  |  |  |
| 7.2. | Autoratlīdzības izmaksas  *Atbilstoši MK noteikumu 29.10. apakšpunktam.* | tiešās | - |  |  | **≤5% no kopējām attiecināmajām izmaksām** |  |
| 7.3. | Būvuzraudzības izmaksas  *Atbilstoši MK noteikumu 29.10. apakšpunktam.* | tiešās | - |  |  | **≤5% no kopējām attiecināmajām izmaksām** |  |
| 7.4. | Būvdarbu izmaksas (infrastruktūra - ceļu, dzelzceļu, ūdensvadu, kanalizācijas, interneta utt., tai skaitā labiekārtošanas izmaksas) | tiešās | - |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Teritorijas labiekārtošanas un ar to saistīto pasākumu izmaksas, ietverot “zaļās” un “zilās” infrastruktūras attīstību un dabā balstītu risinājumu (piemēram, mākslīgas mitraines, caurlaidīgi segumi) izveidi  *Atbilstoši MK noteikumu 29.16. apakšpunktā noteiktajam, izmaksas var sasniegt 100% no projekta ERAF apmēra.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.17. apakšpunktā noteiktajam MK noteikumu 29.1.1., 29.1.2., 29.1.3., 29.1.4.​​​​​, 29.1.5.​​​​​, 29.2., 29.3., 29.4., 29.8., 29.11., 29.12. un 29.13. apakšpunktā noteiktās izmaksas kopā nepārsniedz 40% no ERAF finansējuma apmēra.* | tiešās | - |  |  |  |  |
| 7.4.1.1. | Teritorijas labiekārtošanas izmaksas  *Atbilstoši MK noteikumu 29.1.1., 29.1.2., 19.1.4. un 29.11. apakšpunktam.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.17. apakšpunktā noteiktajam* *izmaksas katra atsevišķi nepārsniedz 5% no projekta ERAF finansējuma apmēra* | tiešās | - |  |  |  |  |
| 7.4.1.2. | Videi draudzīga apgaismojuma izbūve, kas ietver atjaunojamos energoresursus ražošanas un akumulējošo iekārtu iegādi, uzstādīšanu  *Atbilstoši MK noteikumu 29.1.3. un 29.11. apakšpunktam.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.17. apakšpunktā noteiktajam izmaksas katra atsevišķi nepārsniedz 5% no projekta ERAF finansējuma apmēra* | tiešās | - |  |  |  |  |
| 7.4.1.3. | Ūdensaimniecības infrastruktūras izbūve un ar to saistītās jaudas palielināšanas izmaksas  *Atbilstoši MK noteikumu 29.1.5. un 29.11. apakšpunktam.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.17. apakšpunktā noteiktajam* *izmaksas katra atsevišķi nepārsniedz 5% no projekta ERAF finansējuma apmēra* | tiešās | - |  |  |  |  |
| 7.4.2. | Gājēju un velotransporta kustībai nepieciešamās infrastruktūras izmaksas  *Atbilstoši MK noteikumu 29.4. un 29.11. apakšpunktam.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.17. apakšpunktā noteiktajam izmaksas* *katra atsevišķi nepārsniedz 5% no projekta ERAF finansējuma apmēra.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.17. apakšpunktā noteiktajam MK noteikumu 29.1.1., 29.1.2., 29.1.3., 29.1.4.​​​​​, 29.1.5.​​​​​, 29.2., 29.3., 29.4., 29.8., 29.11., 29.12. un 29.13. apakšpunktā noteiktās izmaksas kopā nepārsniedz 40% no ERAF finansējuma apmēra* | tiešās | - |  |  |  |  |
| 7.4.3. | Ceļu seguma infrastruktūras būvdarbu, pārbūves un atjaunošanas izmaksas  *Atbilstoši MK noteikumu 29.5. un 29.11. apakšpunktam.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.5. apakšpunktā noteiktajam ceļu seguma infrastruktūras būvdarbu, pārbūves un atjaunošanas izmaksas nepārsniedz 20 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.* | tiešās | - |  |  | **≤20% no kopējām attiecināmajām izmaksām** |  |
| 7.4.4. | Siltumapgādes pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas palielināšanas izmaksas  *Atbilstoši MK noteikumu 29.7. un 29.11. apakšpunktam.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.16. apakšpunktā noteiktajam, izmaksas var sasniegt 100% no projekta ERAF apmēra.* | tiešās | - |  |  |  |  |
| 7.4.5. | Virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus  *Atbilstoši MK noteikumu 29.8. un 29.11. apakšpunktam.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.17. apakšpunktā noteiktajam izmaksas katra atsevišķi nepārsniedz 5% no projekta ERAF finansējuma apmēra.*  *Atbilstoši MK noteikumu 29.17. apakšpunktā noteiktajam MK noteikumu 29.1.1., 29.1.2., 29.1.3., 29.1.4., 29.1.5., 29.2., 29.3., 29.4., 29.8., 29.11., 29.12. un 29.13. apakšpunktā noteiktās izmaksas kopā nepārsniedz 40% no ERAF finansējuma apmēra* | tiešās | - |  |  |  |  |
| 7.6. | Citas izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Izmaksas, kas saistītas ar mērījumu veikšanu un datu apkopošanu un analīzi projekta ietvarā veikto darbību rezultātu pierādīšanai gaisa kvalitātes uzlabošanā  *Atbilstoši MK noteikumu 29.12. apakšpunktam.* | tiešās | - |  |  |  |  |
| 7.6.2. | Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu izmaksas  *Atbilstoši MK noteikumu 29.15. apakšpunktam, ne vairāk kā 4% no projekta attiecināmajām izmaksām.* | tiešās | - |  |  | **≤4% no kopējām attiecināmajām izmaksām** |  |
| **10.** | **Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas**  *Atbilstoši MK noteikumu 29.14. apakšpunktam nepārsniedzot 1% no kopējām attiecināmajām izmaksām* | tiešās | - |  |  | **≤1% no kopējām attiecināmajām izmaksām** |  |
| **11.** | **Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas**  *Atbilstoši MK noteikumu 29.9.1., 29.9.3., 29.9.4., 29.13. apakšpunktam* | tiešās | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Neparedzētie izdevumi**  *Atbilstoši MK noteikumu 30.punktam, nepārsniedz 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.* | tiešās | - |  |  | **≤5% no kopējām attiecināmajām izmaksām** |  |

*Projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijas definē atbilstoši MK noteikumu 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. un 37. punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām un nosacījumiem.*

*Šajā sadaļā projekta iesniedzējs:*

* *kolonnā “****Nosaukums****” projektā plānotās izmaksas sadala atbilstoši KPVIS piedāvātajiem izmaksu veidiem;*
* *kolonnā “****Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)”*** *norāda “tiešās”(ieliek ķeksīti);*
* *kolonnā “****Projekta darbības numurs****” norāda atsauci uz projekta darbību/apakšdarbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām - norāda visas;*
* *kolonnā “****Attiecināmā summa****” norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata;*
* *kolonnā “****t.sk. PVN****” norāda plānoto pievienotās vērtības nodokļa apmēru. Saskaņā ar MK noteikumu 31. punktā noteikto pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar projektu, ir iekļaujams attiecināmās izmaksās, ja to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli.*

*Projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums” iekļauj tikai tās izmaksas:*

* *kuras paredzēts segt no projekta finansējuma, tas ir, no ERAF un projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja tāds paredzēts) finansējuma;*
* *kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma sadaļā “Darbības” paredzētajām projekta darbībām;*
* *kas nodrošina rezultātu sasniegšanu (projekta iesnieguma sadaļā “Rādītāji” norādīto rādītāju sasniegšanu).*

*Izmaksas, kas saskaņā ar MK noteikumiem nav iekļaujamas kā attiecināmās izmaksas, ir finansējamas ārpus projekta.*

*Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumi, kā arī:*

* *“Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gada plānošanas periodā”, kas pieejamas Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē –* <https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/vadlinijas-attiecinamo-izmaksu-noteiksanai-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gada-planosanas-perioda>*;*

*Ja projekta īstenošanas gaitā radušās sadārdzinājuma izmaksas, finansējuma saņēmējs tās sedz no saviem līdzekļiem.*

*Izmaksas ir attiecināmas no MK noteikumu spēkā stāšanās dienas – 2024. gada 19. janvāra, izņemot projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2021. gada 1. janvāra.*

*Izmaksām projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums” ir jābūt atainotām tā, lai ir skaidrs, kā projekta iesniedzējs ir nonācis līdz gala summai katrā izdevumu pozīcijā, t.i., izmaksu pozīcijas ļauj secināt, ka tās atbilst projektā izvirzīto mērķu un rādītāju sasniegšanai.*

* *Atlasē tiek atbalstīts projekts, kura plānotās attiecināmas izmaksas:*
  + *atbilst MK noteikumu nosacījumiem;*
  + *ir nepieciešamas projekta plānoto darbību īstenošanai, kā arī mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai, projekta iesniegumā definēto problēmu risināšanai, un nodrošina projektā izvirzītā mērķa un rādītāju sasniegšanu;*
  + *kurām projekta iesniegumā (sadaļā “Darbības”) un pievienotajos pielikumos ir sniegts lietderīguma pamatojums un izmaksu apmēra pamatojums, piemēram, projekta iesniegumā plānotās izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām konkrētās izmaksu pozīcijās (informāciju var pamatot ar, piemēram, publiski pieejamu avotu par preču vai pakalpojumu cenām norādīšanu, provizorisku tirgus izpēti[[5]](#footnote-6), noslēgtiem nodomu protokoliem vai līgumiem (ja attiecināms), u.c. informāciju).*

## SADAĻA – OBLIGĀTIE PIELIKUMI

### Attēls, kurā ir teksts, rinda, cipars, fonts Apraksts ģenerēts automātiski

### Pielikumi, kas jāpievieno:

* 1. *projekta ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums brīvā formā, kas pamato primāri izvēlēto pasākumu ietekmi atbilstoši šo noteikumu 27. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, novērtējot to atdevi un ietekmi uz galvenajiem ietekmētajiem faktoriem, tai skaitā, mērķa grupas vajadzības un risināmās vides problēmas, norādīti finansiāla rakstura ieguvumi, tai skaitā ar kvantitatīviem rādītājiem, no izveidotās infrastruktūras vai pasākumiem.*

*Ietekmes uz gaisa kvalitātes uzlabošanu datiem ir jābūt reprezentatīviem attiecīgajai projekta īstenošanas vietai, kuri tajā skaitā ir apliecināti, piemēram, ar stacionāriem mērījumiem projektā paredzētajās pilsētas apkaimēs/mikrorajonos pirms projekta iesniegšanas un projekta pēcuzraudzības pirmā gada beigās.*

*Ja nav iespējams veikt projekta rezultātu aprakstu un kvantitatīvu ietekmes uz gaisa kvalitātes mērķrādītājiem pamatojumu, iesniedz apliecinājumu par datu sagatavošanu projekta pēcuzraudzības laikā;*


* 1. *projekta rezultāta rādītāja aprēķins atbilstoši MK noteikumu 7. punktam;*
  2. *finansējuma pieejamību apliecinoši dokumenti (vienu no zemāk minētajiem dokumentiem vai dokumentu kombināciju):*
     1. *pašvaldības lēmums par projekta finansēšanu, kurā ir norādītas kopējās izmaksas, t.sk. projektā iekļautās un ārpusprojekta (t.sk. privātās izmaksas) (ja attiecināms) izmaksas, to finansēšanas avoti;*
     2. *sadarbības partnera sabiedrisko (siltumapgādes un (vai) ūdenssaimniecības) pakalpojumu sniedzēja valdes lēmums par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem, vai, ja projekta finansējumu plānots nodrošināt ar aizņēmumu ar pašvaldības galvojumu, pašvaldības lēmums par galvojuma nodrošināšanu;*
  3. *izmaksas pamatojoši dokumenti:*
     1. *izmaksu aplēse vai sertificēta būvspeciālista sagatavota un parakstīta indikatīva detalizēta būvdarbu izmaksu tāme (attiecināms, ja nav pieejama būvniecības dokumentācijā) , vai būvdarbu līguma tāme;*
     2. *projekta budžetā (projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums”) norādīto pārējo projekta izmaksu apmēru pamatojoši dokumenti (piemēram, līgumi, tirgus aptauju apliecinoša dokumentācija, potenciālo piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju izpētes dokumentācija, vai izmaksu aprēķina atšifrējums);*
     3. *atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu un to saražotās enerģijas akumulējošo iekārtu tehniskās specifikācijas (attiecināms, ja projekta iesniegumā plānotas MK noteikumu 29.1.3. apakšpunkta izmaksas).*

### Pielikumi, kas jāaizpilda, ja attiecināms

* 1. *izmaksu un ieguvumu analīze (ietver “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana” veidlapu[[6]](#footnote-7)) atbilstoši MK noteikumu 26.2. apakšpunktam (atlases nolikuma 4., 5. pielikums);*
  2. *apliecinājums par informētību attiecībā uz interešu konflikta jautājumu regulējumu un to integrāciju iekšējās kontroles sistēmā saskaņā (atlases nolikuma 6. pielikums, attiecināms, ja projekta īstenošanā tiek iesaistīts sadarbības partneris, kas ir publiska persona, t.sk. tās iestāde, struktūrvienība, orgāns, kapitālsabiedrība);*
  3. *apliecinājums, ka siltumapgādes un (vai) ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm (atlases nolikuma 7. pielikums, attiecināms uz projekta iesniedzēja sadarbības partneri – sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un, ja projektā paredzēta MK noteikumu 29.7. apakšpunktā noteiktā siltumapgādes un (vai) 29.1.5. apakšpunktā noteiktā ūdenssaimniecības pieslēgumu ierīkošana);*
  4. *apliecinājums par sadarbības partnera saņemto un plānoto komercdarbības atbalstu (atlases nolikuma 8. pielikums, attiecināms uz projekta sadarbības partneri* *– sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, un* *ja projektā paredzēta MK noteikumu 29.7. apakšpunktā noteiktā siltumapgādes un (vai) 29.1.5. apakšpunktā noteiktā ūdenssaimniecības pieslēgumu ierīkošana);*
  5. *apliecinājums par nosacījumu izpildi attiecībā uz piešķirto kompensāciju apmēru un pārmērīgas kompensācijas kontroli (atlases nolikuma 9. pielikums, attiecināms uz projekta sadarbības partneri – sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, un ja projektā paredzēta MK noteikumu 29.7. apakšpunktā noteiktā siltumapgādes un (vai) 29.1.5. apakšpunktā noteiktā ūdenssaimniecības pieslēgumu ierīkošana);*
  6. *dokumenti, kas apliecina tiesības veikt ieguldījumus īpašumā, kur plānotas projekta darbības/apakšdarbības, atbilstoši MK noteikumu 22., 42. punktam (attiecināms, ja dokumenti nav pieejami Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā* [*www.zemesgramata.lv*](http://www.zemesgramata.lv) *vai par apgrūtinājumu par labu projekta sadarbības partnerim nav iespējams pārliecināties Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv);*
  7. *valstspilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma, kas izstrādāta atbilstoši Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānam 2020. – 2030. gadam (attiecināms, ja nav pieejama publiski);*
  8. *atbilstoši MK noteikumu 38.1. apakšpunktam sagatavots apliecinājums brīvā formā (ja attiecināms);*
  9. *publisko iepirkumu dokumentācijas atbilstības pārbaudes lapa (atbilstoši tīmekļvietnē* [*https://www.cfla.gov.lv/lv/media/108/download?attachment*](https://www.cfla.gov.lv/lv/media/108/download?attachment) *pieejamajai formai “Iepirkuma dokumentācijas atbilstības pārbaudes lapa”) un iepirkuma norises atbilstības pārbaudes lapa (atbilstoši tīmekļvietnē* [*https://www.cfla.gov.lv/lv/media/109/download?attachment*](https://www.cfla.gov.lv/lv/media/109/download?attachment) *pieejamajai formai “Iepirkuma norises atbilstības pārbaudes lapa”) (attiecināms, ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem)**[[7]](#footnote-8);*
  10. *sadarbības līgums, kas noslēgts ar sadarbības partneri (attiecināms, ja projekta iesniegumā ir paredzēts sadarbības partneris), kurā ir iekļauta vismaz Ministru kabineta 2023.gada 13.jūnija noteikumu Nr.408 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā” 6.punktā minētā informācija;*
  11. *ar pašvaldību noslēgts pakalpojums līgums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (attiecināms, ja projekta ietvaros ir plānota 29.7. punktā noteiktā siltumapgādes un (vai) 29.1.5. apakšpunktā noteiktā ūdenssaimniecības pieslēgumu ierīkošana);*
  12. *sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūvei, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus, kurā norādīts, ka, veicot projektā plānotās darbības, pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no virszemes vai pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves vietās, kurās nav papildu pieprasījuma pēc sabiedriskajiem pakalpojumiem, elektroapgādes pakalpojumiem, kā arī nodrošinot, ka investīcijas nerada priekšrocības inženiertīklu īpašniekam un atbilst komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem (attiecināms, ja projekta iesniegumā plānotas MK noteikumu 29.8. apakšpunkta izmaksas);*
  13. *aprēķins par uzstādāmās iekārtas saražotās elektroenerģijas apjomu un tā atbilstību pašpatēriņam, kā arī apliecinājums par pašpatēriņa prasības izpildi projekta pēcuzraudzības periodā (attiecināms, ja projekta ietvaros paredzēta videi draudzīga apgaismojuma izbūve, tai skaitā inovatīvi apgaismojuma risinājumi, kas ietver atjaunojamos energoresursus izmantojošas enerģiju ražojošas iekārtas, un viedo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana);*
  14. *zvērināta revidenta apstiprināts operatīvais finanšu pārskats, kas apstiprināts ne agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (attiecināms, ja sadarbības partneris ir jaunizveidots komersants, kura pārskats vēl nav apstiprināts un/vai nav pieejams Uzņēmumu Reģistra interneta vietnē vai kādā no tā informācijas atkalizmantotāju datu bāzēm, piem., “Lursoft”), vai ja pret pēdējo noslēgto gada pārskatu ir radušās būtiskas izmaiņas sadarbības partnera un tā saistīto uzņēmumu (ja attiecināms) finanšu situācijā);*
  15. *kompetentās iestādes atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un nosacījumiem izsniegts saskaņojums (attiecināms, ja projekta darbības plānotas aizsargājamās teritorijās vai tās aizsargjoslā);*
  16. *atbilstošās jomas sugu un biotopu eksperta atzinums (attiecināms, ja projekta darbības plānotas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kurai nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns vai tas nav spēkā esošs, vai mikroliegumos vai Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotnēs);*
  17. *arborista atzinums par projektā plānoto darbību ietekmi uz aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību (attiecināms, ja projekta darbības plānotas valsts nozīmes dižkoku aizsardzības zonās).*

**SADAĻA - APLIECINĀJUMI**

**Obligātie apliecinājumi**

****

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs*** *projekta iesniegšanas brīdī apstiprina visus obligātos apliecinājumus, tai skaitā arī:*

* *“Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību un projekta īstenošanas nosacījumu ievērošanu”;*
* *“Apliecinājums par informētību attiecībā uz interešu konflikta jautājumu regulējumu un to integrāciju iekšējās kontroles sistēmā”.*

**Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību un projekta īstenošanas nosacījumu ievērošanu**

|  |
| --- |
| Manis pārstāvētā projekta iesniedzēja un sadarbības partnera, ja tāds projektā ir paredzēts, vārdā apliecinu, ka: |

1. projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneris, ja tāds projektā ir paredzēts, t. sk. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera, ja tāds projektā ir paredzēts, valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju vai sadarbības partneri ar filiāli saistītās darbībās, neatbilst nevienam no [Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma](https://likumi.lv/ta/id/331743-eiropas-savienibas-fondu-2021-2027-gada-planosanas-perioda-vadibas-likums) [22. panta](https://likumi.lv/ta/id/331743#p22)pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem (nav attiecināms uz tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, citām valsts iestādēm);
2. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami finanšu resursi projekta īstenošanas nodrošināšanai pienācīgā apjomā (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);
3. projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;
4. nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;
5. atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem projekts netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai citiem ārvalstu finanšu instrumentiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu un citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros, kā arī no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā šis projekta iesniegums un tajā minētās plānotās darbības netiks iesniegtas finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem finanšu avotiem;
6. projekta iesniegumam pievienotie dokumentu atvasinājumi, ja tādi ir pievienoti, atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem;
7. projekta iesniegumam pievienoto dokumentu tulkojumi, ja tādi ir pievienoti, ir pareizi;
8. esmu iepazinies(-usies), ar attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa, tā pasākuma vai atlases kārtas nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām;
9. piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām, institūcijām.

Apzinos, ka:

1. projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības fonda, ja projekta iesniegums nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa, tā pasākuma vai atlases kārtas īstenošanu plānotais Eiropas Savienības fonda finansējums projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots vai citos projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktajos gadījumos;
2. projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā;
3. projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti jāuztur atbilstoši projekta iesniegumā minētajam;
4. nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā normatīvajos aktos noteiktās sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret manis pārstāvēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

**Apliecinājums par informētību attiecībā uz interešu konflikta jautājumu regulējumu**

**un to integrāciju iekšējās kontroles sistēmā**

apliecinu, ka:

1. esmu informēts(-a) par **Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) 2018/1046** par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk – Finanšu regula), **Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas Nr. 2014/24/ES** par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK, **likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”** un **Eiropas Komisijas paziņojuma Nr. C/2021/2119** “Norādījumi par izvairīšanos no interešu konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu 2021/C 121/01” prasībām un apņemos tās ievērot;
2. organizācijā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” prasībām, kas sevī ietver arī:

* pasākumus interešu konflikta riska kontrolei (preventīvus pasākumus un konstatēšanas pasākumus interešu konflikta riska kontrolei, t. sk. paziņošanas procedūru, labošanas pasākumus), tai skaitā ietverot informāciju par interešu konflikta novēršanu saskaņā ar Finanšu regulas 61. pantu;
* pasākumus krāpšanas un korupcijas risku novēršanai;
* iekšējās informācijas aprites un komunikācijas pasākumus par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska novēršanu;
* ētikas kodeksu;
* kārtību, kā darbiniekiem ir jārīkojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību;
* pasākumus aizliegto vienošanos riska kontrolei;
* dubultā finansējuma novēršanas mehānismu pret citiem finansēšanas avotiem, tai skaitā pret Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027.gadam, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem;
* trauksmes celšanas sistēmu;
* procedūru disciplināratbildības piemērošanai;
* ziņošanas mehānismu kompetentajām iestādēm par potenciāliem administratīviem vai kriminālpārkāpumiem.

1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regula (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai. [↑](#footnote-ref-2)
2. HP “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” [↑](#footnote-ref-3)
3. Eiropas Komisijas 2021.gada 24.jūnija regula 2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu [↑](#footnote-ref-4)
4. Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija regula Nr. [651/2014](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651?locale=LV), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu [↑](#footnote-ref-5)
5. Tirgus izpēte var notikt dažādos veidos, piemēram, izsūtot e-pastus potenciālajiem piegādātājiem, veicot telefonisku aptauju, balstoties uz ekspertu slēdzieniem u.tml., nepieciešams nodrošināt tirgus izpētes dokumentēšanu, lai būtu pierādījums tam, kā notikusi attiecīgā pretendenta izvēle. [↑](#footnote-ref-6)
6. Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 408 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā” 4. pielikumam, https://likumi.lv/ta/id/343827 [↑](#footnote-ref-7)
7. Pārbaudes lapu iesniegšana neizslēdz veiktā iepirkuma pārbaudi un neatbilstību konstatējumus pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas [↑](#footnote-ref-8)