5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” otrās kārtas otrā uzsaukuma projektu iesniegumu atlases laika grafiks

[Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumi Nr. 55](https://likumi.lv/ta/id/349214-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-5-1-1-specifiska-atbalsta-merka-vietejas-teritorijas)

[Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK rakstiskajā procedūrā ar 02.08.2023. lēmumu Nr.L-2023/21-27/49](https://www.esfondi.lv/profesionaliem/uzraudzibas-komiteja/uk-e-portfelis-2021-2027/2023-07-18-uk-rakstiska-procedura-varam_5111_1-3-k)

Paredzamais projektu iesniegumu skaits (20)[[1]](#footnote-2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Darbība** | **Prognozētais termiņš** | **Nepieciešamais darbdienu/mēnešu skaits[[2]](#footnote-3)** |
| **1.** | Atlases nolikuma projekta izstrāde | Līdz 16.09.2024 | 10 darbdienas |
| **2.** | Atlases nolikuma projekta pirmreizēja saskaņošana ar VI un AI | Līdz 20.09.2024 | 5 darbdienas |
| **3.** | Atlases nolikuma projekta atkārtota saskaņošana ar VI un AI | Līdz 25.09.2024 | 1+2 darbdienas |
| **4.** | Atlases izsludināšana | Līdz 27.09.2024 | 2 darbdienas |
| **5.** | Projekta iesnieguma sagatavošanas un iesniegšanas termiņš | Līdz 28.02.2025[[3]](#footnote-4) | 5 mēneši  |
| **6.** | Informatīvais seminārs | Indikatīvi 22.10.2024.  |  |
| **7.** | Projekta iesnieguma vērtēšana un SI lēmuma pieņemšana | Līdz 28.05.2025 | Indikatīvi 3 mēneši |
| **8.** | **Līguma slēgšana ar projekta iesniedzēju, ja PI apstiprināts bez nosacījumiem** | No 29.05.2025 | n/a | n/a |
| **9.** | Lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš | n/a | Līdz 30.06.2025 | 1 mēnesis (vērtēšanas komisija lemj par nosacījumu izpildei nepieciešamo laiku)  |
| **10.** | Lēmumā ietverto nosacījumu izpildes vērtēšana un atzinuma par to izpildi piemērošana | n/a | Līdz 30.07.2025 | Indikatīvi 1 mēnesis |
| **11.** | **Līguma slēgšana ar projekta iesniedzēju, kad izpildīti nosacījumi** | n/a | **No 31.07.2025** |  |

1. SI provizoriska aplēse/pieņēmums, balstoties uz pieejamo atlikumu [↑](#footnote-ref-2)
2. Grafikā minēts darbību izpildei nepieciešamo darbdienu maksimālais skaits, sadarbības iestāde dokumentu sagatavošanu un PI vērtēšanu veiks iespējami īsākā termiņā [↑](#footnote-ref-3)
3. Termiņš saskaņots ar AI [↑](#footnote-ref-4)